## 臨時公表（工事）
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜７月23日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
55 | 送水管理センター 無停電電源設備補修工事 | 東大阪市下小阪四丁目１番27号 | 電気工事 | ▽ | 無停電電源設備補修 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 送水管理センター |  | 工事名称 工事場所
（１）「東除ポンプ場ほか 無停電電源設備補修工事」⇒「送水管理センター 無停電電源設備補修工事」 （２）「大阪市平野区長吉川辺四丁目１番３号ほか」⇒「東大阪市下小阪四丁目１番27号」
137 | 配水管布設替工事（三田町地区） | 岸和田市三田町地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工 | L≒380m １式 | 第２四半期 | 10 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 工期 | 地域要件設定
（７）「12か月」⇒「10か月」
302 | 泉佐野ポンプ場 流入管閉塞工事（５拡） | 泉佐野市日根野2413 | 水道施設工事 | ★ | 管閉塞工 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 南部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜７月９日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
173 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区ほか）R7 | 富田林市西板持町地内ほか | 土木一式工事又は水道施設工事 | ★－２ | 配水管布設替工 φ150ほか | L≒680m | 第２四半期 | 8 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 工事名称 工事場所 工事種別 入札方式 工事概要 備考
（１）「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区）R7」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事（西板持処理区ほか）R7」 （２）「富田林市西板持町～富田林市西板持町地内」⇒「富田林市西板持町地内ほか」 （３）「水道施設工事又は土木一式工事」⇒「土木一式工事又は水道施設工事」 （４）「★」⇒「★－２」 （５）「配水管布設替工 φ75ほか L≒430m」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒680m」 （11）「地域要件設定」⇒削除
177 | 配水管布設替工事（川向町地区ほか）R7 | 富田林市川向町～富田林市山中田町一丁目 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ150ほか | L≒320m | 第２四半期 | 8 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注計画を見直したため。
195 | 玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事 | 柏原市玉手町17番１号 （玉手浄水場内） | 電気工事 | ★ | 監視制御設備更新 送配水ポンプ設備更新 | １式 １式 | 第２四半期 | 30 | か月 | 柏原水道センター | 電子入札 | 工事名称 工事概要 | 総合評価
（１）「玉手浄水場 送配水設備更新工事」⇒「玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事」 （５）「送配水ポンプ設備更新及び中央監視装置含む電気設備更新 １式」⇒「監視制御設備更新 １式 送配水ポンプ設備更新 １式」
209 | 漏水修繕跡等路面復旧工事 | 高石水道センター管内 | 舗装工事 | ★－３ | 舗装復旧工 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 高石水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注予定金額が公表対象外となったため。
231 | 消火栓設置工事 | 四條畷市大字上田原地内ほか | 水道施設工事 | ★ | 消火栓設置工 舗装本復旧工 | ２か所 １式 | 第２四半期 | 5 | か月 | 四條畷水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注予定金額が公表対象外となったため。
299 | 庭窪浄水場 二次凝集池撹拌機修繕 | 守口市大庭町二丁目30番18号 | 機械器具設置工事 | ▽ | 撹拌機修繕工 | １式 | 第２四半期 | 8 | か月 | 庭窪浄水場 |  | 新規追加
発注計画が整ったため。
300 | 分岐量水器改良工事（豊中市・柿ノ木分岐ほか） | 豊中市新千里北町二丁目地内ほか | 電気工事 | ★ | φ300,φ200,φ150電磁式式水道メータ更新 | 各１台 | 第２四半期 | 7 | か月 | 北部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
再公告を行うため。
301 | 自動検針装置設置工事（茨木市・佐保分岐） | 茨木市佐保1124番地 | 電気工事 | ▽ | 自動検針装置設置 | １台 | 第２四半期 | 7 | か月 | 北部水道事業所 |  | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜６月25日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
19 | 庭窪浄水場 魚生態監視制御設備補修工事 | 守口市大庭町二丁目30番18号 | 電気工事 | ▽ | 魚生態監視制御設備補修 | １式 | 第２四半期 | 5 | か月 | 庭窪浄水場 |  | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「８か月」⇒「５か月」
34 | 万博公園浄水施設ほか 水質計器設備改良工事 | 吹田市千里万博公園５番３号ほか | 電気工事 | ★ | 水質計器設備改良 | １式 | 第２四半期 | 19 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 備考
（11）「総合評価」⇒削除
122 | 下水道工事に伴う給配水管移設工事 （大沢町地区第１工区） | 岸和田市大沢町地内 | 水道施設工事 又は管工事 | ★ | 配水管布設替工 φ150 | L≒70m | 第２四半期 | 6 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 工事場所 入札方式 公告時期 工期 入札方法 備考 | 地域要件設定
（２）「岸和田市大沢町地内（岸和田牛滝山貝塚線の高速山手側）」⇒「岸和田市大沢町地内」 （４）「▽」⇒「★」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「６か月」 （９）「電子入札」⇒追記 （11）「地域要件設定」⇒追記
127 | 流木浄水場 次亜塩貯槽ほか更新工事 | 岸和田市流木町472 | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ★ | 次亜塩貯槽設備更新 | １式 | 第２四半期 | 8 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「８か月」
128 | 流木浄水場 さく井揚水ポンプ設備整備工事 | 岸和田市流木町472 | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ▽ | さく井揚水ポンプ設備補修整備 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 岸和田水道センター |  | 公告時期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
129 | 相川ポンプ場・塔原配水場 ポンプ設備整備工事 | 岸和田市大沢町1764-3ほか | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ▽ | ポンプ設備分解整備 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 岸和田水道センター |  | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「７か月」
130 | 山直ポンプ場ほか 無停電電源装置（UPS）整備工事 | 岸和田市山直中町815-2ほか | 電気工事 | ★ | 無停電電源装置（UPS）更新整備 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 入札方式 公告時期 工期 入札方法
（４）「▽」⇒「★」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「６か月」 （９）「電子入札」⇒追記
131 | 白原配水場 水位調整弁整備工事 | 岸和田市内畑町3172-3 | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ★ | 水位調整弁分解整備 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「７か月」
138 | 下水道工事に伴う給配水管移設工事 （土生滝町地区第３工区） | 岸和田市土生滝町地内 | 水道施設工事 又は管工事 | ★ | 配水管布設替工 φ100ほか | L≒140m | 第２四半期 | 5 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 入札方式 入札方法 備考 | 地域要件設定
（４）「▽」⇒「★」 （９）「電子入札」⇒追記 （11）「地域要件設定」⇒追記
148 | 令和７年度高安受水場LED照明更新工事 | 八尾市服部川一丁目112番地 | 電気工事 （建築付帯） | ★－３ | 照明設備更新 | １式 | 第１四半期 | 9 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 削除
発注予定金額が公表対象外となったため。
171 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事 （喜志西1工区）R7 | 富田林市旭ヶ丘町 ～富田林市旭ヶ丘町地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ100ほか | L≒200m | 第１四半期 | 9 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注計画を見直したため。
172 | 下水道工事に伴う給水管布設替工事 （滝谷3工区）R7 | 富田林市須賀三丁目 ～富田林市須賀三丁目地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 給水管布設替工 φ40 | L≒80m | 第１四半期 | 9 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注計画を見直したため。
173 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区）R7 | 富田林市西板持町 ～富田林市西板持町地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ75ほか | L≒430m | 第２四半期 | 8 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「８か月」
175 | 市営若松住宅建替えに伴う配水管布設工事 （若松町地区）R7 | 富田林市若松町一丁目 ～富田林市若松町二丁目地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ100 | L≒100m | 第２四半期 | 8 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 工事概要 公告時期 工期 | 地域要件設定
（５）「配水管布設替工 φ100 L≒160m」⇒「配水管布設替工 φ100 L≒100m」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「９か月」⇒「８か月」
197 | 高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 (電気設備） | 高石市加茂二丁目11-４ | 電気工事 | ★ | ポンプ電気設備設置 | １式 | 第２四半期 | 16 | か月 | 高石水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期 備考
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「18か月」⇒「16か月」 （11）「総合評価」⇒削除
198 | 高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 (機械設備） | 高石市加茂二丁目11-４ | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ★ | ポンプ設備設置 | １式 | 第２四半期 | 16 | か月 | 高石水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「18か月」⇒「16か月」
295 | 万博公園浄水施設 減速機設備修繕 | 吹田市千里万博公園５番３号 | 機械器具設置工事 | ▽ | 減速機設備修繕 | １式 | 第１四半期 | 4 | か月 | 庭窪浄水場 |  | 新規追加
発注計画が整ったため。
296 | 東除ポンプ場 無停電電源設備改良工事 | 大阪市平野区長吉川辺四丁目１番３号 | 電気工事 | ★ | 蓄電池更新 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 南部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
297 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事（甲田錦織1工区ほか）R7 | 富田林市大字錦織地内ほか | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ100ほか | L≒160m | 第２四半期 | 6 | か月 | 富田林水道センター | 電子入札 | 新規追加 | 地域要件設定
発注計画が整ったため。
298 | 配水管布設工事（男里地区） | 泉南市男里５丁目18番１号ほか | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設延長 土工 管布設工φ150 排水管布設工 本復旧工 | 17.0ｍ １式 17.0m １式 １式 | 第２四半期 | 3 | か月 | 泉南水道センター | 電子入札 | 新規追加 | 地域要件設定
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜６月11日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
15 | 三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業 | 摂津市一津屋三丁目１番１号 | （工事）電気工事、（維持管理）005電気設備又は074上工水道施設保守点検 | BM | 非常用発電設備更新 維持管理業務 | １式 １式 | 第２四半期 | 27 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 公告時期 工期 | 総合評価
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「29か月」⇒「27か月」
31 | 庭窪浄水場 排水ポンプ設備改良工事 | 守口市大庭町二丁目30番18号 | 管工事 （建築付帯） | ★－３ | 床排水ポンプ更新 | １式 | 第２四半期 | 5 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「８か月」⇒「５か月」
142 | 配水管布設替工事 （９Ｓ085・美園町二丁目地区） | 八尾市美園町二丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工 | L≒290m １式 | 第３四半期 | 6 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第３四半期」 （７）「９か月」⇒「６か月」
143 | 配水管布設替工事 （９Ｓ090・植松町二丁目地区ほか） | 八尾市植松町二丁目地内 ～八尾市植松町五丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工 φ300ほか 舗装本復旧工 | L≒190m １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「８か月」⇒「６か月」
149 | 配水管布設替工事 （７Ｆ001・教興寺四丁目地区） | 八尾市教興寺四丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工 | L≒120m １式 | 第２四半期 | 9 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 公告時期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
151 | 配水管布設替工事 （７Ｆ007・植松町六丁目地区） | 八尾市植松町六丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工 | L≒30m １式 | 第１四半期 | 9 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注予定金額が公表対象外となったため。
239 | 水管橋架替工事（草沢橋水管橋） | 大阪狭山市茱萸木七丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 水管橋架替工 φ150 配水管布設替工 φ150 | L≒10m L≒10m | 第１四半期 | 6 | か月 | 大阪狭山水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注計画を見直したため。
266 | 配水管布設替工事（自由が丘地区） | 泉南郡熊取町 自由が丘一丁目地内ほか | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工 | L≒430m １式 | 第１四半期 | 6 | か月 | 熊取水道センター | 電子入札 | 工事概要 公告時期 | 地域要件設定
（５）「配水管布設替工 φ150ほか L≒670m 舗装本復旧工 １式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒430m 舗装本復旧工 １式」 （６）「第２四半期」⇒「第１四半期」
289 | 舗装本復旧工事（野田地区） | 泉南郡熊取町野田一丁目地内ほか | 舗装工事 | ★-2 | 舗装本復旧工 | １式 | 第２四半期 | 4 | か月 | 熊取水道センター | 電子入札 | 工事概要 公告時期 備考 | 地域要件設定
（５）「舗装本復旧工 １式 既設管撤去工 １式」⇒「舗装本復旧工 １式」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （11）「地域要件設定」⇒追記
290 | 分岐量水器改良工事（堺市・浅香山分岐） | 堺市北区東雲東町四丁地内 | 電気工事 | ★ | 分岐量水器更新 | １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 南部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
再公告を行うため。
291 | 配水管布設替工事（河合町地区） | 岸和田市河合町地内 | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工 | L≒220m １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 新規追加 | 地域要件設定
再公告を行うため。
292 | 修繕跡舗装復旧工事（単価契約） | 四條畷水道センター管内 | 舗装工事 | ★-3 | 舗装本復旧工 | １式 | 第１四半期 | 9 | か月 | 四條畷水道センター | 電子入札 | 新規追加 | 地域要件設定
再公告を行うため。
293 | 既設管撤去工事（野田地区） | 泉南郡熊取町野田一丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 既設管撤去工 | １式 | 第１四半期 | 4 | か月 | 熊取水道センター | 電子入札 | 新規追加 | 地域要件設定
発注計画が整ったため。
294 | 板屋橋浄水場 水処理設備更新工事 | 南河内郡太子町大字太子353番１ | 機械器具設置工事及び水道施設工事 | ★ | ポンプ設備ほかの更新 紫外線処理設備の設置 | １式 １式 | 第２四半期 | 17 | か月 | 南河内地域水道センター | 電子入札 | 新規追加
再公告を行うため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜５月28日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
1 | 磯島取水場 魚生態監視設備整備維持事業 | 枚方市磯島北町40番１号 | （工事）電気工事、（維持管理）005電気設備又は074上工水道施設保守点検 | BM | 魚生態監視設備更新 10年間の維持管理業務 | １式 １式 | 第２四半期 | 17 | か月 | 村野浄水場 | 電子入札 | 工事概要 公告時期 | 概略発注方式
（５）「魚生態監視設備更新 １式 15年間の維持管理業務 １式」⇒「魚生態監視設備更新 １式 10年間の維持管理業務 １式」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
120 | 漏水修繕工事 （岸和田水道センター管内）（単価契約） | 岸和田水道センター管内 | 水道施設工事 又は管工事 | ★ | 漏水修繕工 | １式 | 第２四半期 | 24 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 公告時期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
124 | 応急給水施設設置工事（小学校・中学校） | 岸和田市内小中学校 (小学校19校、中学校9校) | 管工事 | ★－３ | 応急給水施設設置 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「12か月」⇒「７か月」
140 | 南部第２号配水本管布設替詳細設計委託に伴う 地下埋設物調査工事（服部川一丁目地区ほか） | 八尾市服部川一丁目 〜八尾市教興寺五丁目 | 土木一式工事 | ★－３ | 試掘工（昼間） 試掘工（夜間） | １式 | 第１四半期 | 17 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注計画を見直したため。
256 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事 （能勢町山辺２工区） | 豊能郡能勢町山辺地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ75ほか | L≒250m | 第１四半期 | 9 | か月 | 豊能地域水道センター | 電子入札 | 削除 | 地域要件設定
発注計画を見直したため。
257 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事（令和７年度能勢町稲地１工区） | 豊能郡能勢町稲地地内 | 水道施設工事 又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ40ほか | L≒60m | 第１四半期 | 7 | か月 | 豊能地域水道センター | 電子入札 | 工事名称 工事概要 工期 | 地域要件設定
（１）「下水道工事に伴う配水管布設替工事（能勢町稲地１～２工区）」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事（令和７年度能勢町稲地１工区）」 （５）「配水管布設替工 φ75ほか L≒470m」⇒「配水管布設替工 φ40ほか L≒60m」 （６）「９か月」⇒「７か月」
260 | 上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事 | 豊能郡能勢町宿野地内ほか４箇所 | 機械器具設置工事又は水道施設工事 | ★ | 送水ポンプ設備更新工 | １式 | 第１四半期 | 9 | か月 | 豊能地域水道センター | 電子入札 | 工事名称 工事場所 公告時期 工期
（１）「上宿野加圧ポンプ場ポンプ設備更新工事」⇒「上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事」 （２）「豊能郡能勢町宿野地内」⇒「豊能郡能勢町宿野地内ほか４箇所」 （６）「第２四半期」⇒「第１四半期」 （７）「６か月」⇒「９か月」
264 | 下水道工事に伴う配水管移設工事 （大宮地区ほか） | 泉南郡熊取町 大宮一丁目 地内 | 水道施設工事 | ▽ | 配水管布設替工 φ150ほか | L≒200m | 第１四半期 | 8 | か月 | 熊取水道センター |  | 削除 | ▲
発注計画を見直したため。
278 | 板屋橋浄水場 電気設備等更新工事 | 南河内郡太子町大字太子353番１ | 電気工事 | ★ | 電気設備更新 | １式 | 第２四半期 | 19 | か月 | 南河内地域水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「21か月」⇒「19か月」
287 | 磯島取水場 旧導水流量計改良工事（φ1800） | 枚方市磯島北町40番１号 | 電気工事 | ★ | 流量計更新 | １式 | 第３四半期 | 16 | か月 | 村野浄水場 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
288 | 大庭浄水場 排水処理棟空調設備改良工事 | 守口市佐太中町 二丁目33番91号 | 管工事 （建築付帯） | ★-3 | 空調設備更新 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
289 | 舗装本復旧工事（野田地区） | 泉南郡熊取町野田一丁目地内ほか | 舗装工事 | ★-2 | 舗装本復旧工 既設管撤去工 | １式 １式 | 第１四半期 | 4 | か月 | 熊取水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜５月14日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
77 | 配水管布設及び給水施設受託工事 （守口東分岐・寝屋川市） | 寝屋川市萱島東三丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設工 給水施設受託工 | １式 １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 公告時期
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
115 | 配水管布設替工事（大町地区） | 岸和田市大町地内 | 水道施設工事 又は管工事 | ★ | 配水管布設替工 φ100 舗装本復旧工 | L≒70m １式 | 第２四半期 | 4 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 公告時期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
119 | 配水本管布設替工事（土生町地区） | 岸和田市土生町地内 | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★ | 配水管布設替工 φ400ほか 舗装本復旧工 | L≒230m １式 | 第１四半期 | 9 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 工事種別 入札方式 工事概要 備考 | 地域要件設定
（３）「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 （４）「★－２」⇒「★」 （５）「配水管布設替工 φ400ほか L≒280m 舗装本復旧工 １式」⇒「配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 １式」 （11）「地域要件設定」⇒追記
125 | 今木高橋掛替工事に伴う送配水管移設工事 | 岸和田市今木町地内ほか | 水道施設工事又は土木一式工事 | ★ | 送水管布設替工 φ300 配水管布設替工 φ200ほか 舗装本復旧工 | L≒30m L≒80m １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 工事種別 入札方式 公告時期 工期 備考 | 地域要件設定
（３）「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 （４）「★－２」⇒「★」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「８か月」⇒「６か月」 （11）「地域要件設定」⇒追記
135 | 配水本管布設替工事（荒木町地区） | 岸和田市荒木町地内 | 土木一式工事 | ★－２ | 配水管布設替工 φ500ほか 舗装本復旧工 | L≒330m １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 公告時期 工期
（６）「第２四半期」⇒「第１四半期」 （７）「７か月」⇒「８か月」
141 | 北部第２号配水本管布設替工事 （萱振町三丁目地区ほか） | 八尾市萱振町二丁目地内～八尾市萱振町三丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工 φ400 | L≒80m | 第１四半期 | 9 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 入札方式 備考 | 地域要件設定
（４）「★－２」⇒「★」 （11）「地域要件設定」⇒追記
187 | 配水管布設替工事（高井田地区）R7-1 | 柏原市高井田地内 | 水道施設工事、土木一式工事又は管工事 | ★ | 配水管布設替工 φ300 | L≒400m | 第１四半期 | 7 | か月 | 柏原水道センター | 電子入札 | 工事種別 入札方式 備考 | 地域要件設定
（３）「土木一式工事」⇒「水道施設工事、土木一式工事又は管工事」 （４）「★－２」⇒「★」 （11）「地域要件設定」⇒追記
226 | 配水管布設替工事（25-１・南野一丁目） | 四條畷市南野一丁目地内 | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工Φ200 舗装本復旧工 | L≒90m １式 | 第２四半期 | 5 | か月 | 四條畷水道センター | 電子入札 | 公告時期 | 地域要件設定
（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」
233 | 配水管布設替工事（25-２・西中野二丁目ほか） | 四條畷市西中野二丁目地内ほか | 水道施設工事 | ★ | 配水管布設替工Φ250 舗装本復旧工 | L≒80m １式 | 第１四半期 | 5 | か月 | 四條畷水道センター | 電子入札 | 公告時期 | 地域要件設定
（６）「第２四半期」⇒「第１四半期」
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜４月23日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
81 | 打上鉄塔撤去工事 | 大阪府寝屋川市打上元町38 | 鋼構造物工事 | ★ | 鉄塔撤去工 | １式 | 第１四半期 | 5 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 工事種別
（３）「解体工事」⇒「鋼構造物工事」
286 | 阪南水道センターほか監視制御設備改良工事 | 阪南市鳥取74番地の１ | 電気工事 | ▽ | 監視制御設備改良 | １式 | 第２四半期 | 16 | か月 | 阪南水道センター |  | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 ＜４月９日臨時公表＞
番号 | (1) 工 事 名 称 | (2) 工 事 場 所 | (3)工事種別 | (4)入札方式 | (5) 工 事 概 要 |  | (6)公告時期 | (7)工期 |  | (8)発注所属 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
285 | 立坑用地整備工事 （４、５拡南部幹線・枚方市ほか） | 枚方市茄子作東町地内ほか | 土木一式工事 | ★‐３ | 立入防止柵工 付帯工 | １式 １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため