## 臨時公表（調査・設計委託）
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜９月10日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
13 | 大庭浄水場 外周塀改良工事監理委託 | 守口市佐太中町二丁目33番91号 | 建設コンサルタント | 建築工事監理業務 | １式 | 第３四半期 | 16 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 公告時期 期間
（５）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （６）「17か月」⇒「16か月」
98 | 南部低区配水池耐震化工事に伴う監理業務委託 | 八尾市大字垣内478番地 | 建設コンサルタント | 現場監理業務 | １式 | 第３四半期 | 24 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
99 | 配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その２） | 八尾水道センター管内 | 測量 | 測量業務 | １式 | 第３四半期 | 4 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜８月27日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
97 | 庭窪浄水場ほか 電話設備詳細設計委託 | 守口市大庭町二丁目30番18号ほか | 建設コンサルタント | 基本・詳細設計業務 | １式 | 第２四半期 | 16 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜８月６日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
59 | 配水管布設替詳細設計委託（林31工区） | 藤井寺市林三丁目地内～ 藤井寺市林四丁目地内 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 測量業務 | １式 １式 | 第２四半期 | 9 | か月 | 藤井寺水道センター | 電子入札 | 削除
発注計画を見直したため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜７月23日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
24 | 配水管布設替詳細設計委託（高槻北分岐・高槻市） | 高槻市宮野町地内 | 建設コンサルタント | 配水管布設替詳細設計業務 | １式 | 第２四半期 | 10 | か月 | 北部水道事業所 | 電子入札 | 削除
発注計画を見直したため。
96 | 庭窪浄水場 管廊内壁面補修詳細設計委託 | 守口市大庭町二丁目30番18号 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 新規追加
再公告を行うため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜６月25日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
2 | 村野浄水場 西系浄水施設土壌調査委託 その２ | 枚方市村野高見台７番２号 | 地質調査 | 土質詳細調査業務 | １式 | 第１四半期 | 5 | か月 | 村野浄水場 | 電子入札 | 削除 | ▲
発注計画を見直したため。
42 | 北部低区送配水本管布設替基本設計委託 （大竹七丁目地区ほか） | 八尾市大竹七丁目３番地ほか | 建設コンサルタント | 基本設計業務 | １式 | 第２四半期 | 15 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 公告時期
（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」
45 | 南部低区配水池耐震化工事に伴う 監理業務委託 | 八尾市大字垣内478番地 | 建設コンサルタント | 現場監理業務 | １式 | 第１四半期 | 36 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 削除
発注計画を見直したため。
61 | 野中配水場更新詳細設計委託 | 藤井寺市藤ヶ丘四丁目20－４ | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 | １式 | 第２四半期 | 18 | か月 | 藤井寺水道センター | 電子入札 | 期間 備考 | 総合評価
（６）「17か月」⇒「18か月」 （10）「総合評価」⇒追記
79 | 配水管布設替詳細設計委託 （町道友田新線ほか） | 泉南郡田尻町嘉祥寺地内 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 測量業務 | １式 １式 | 第２四半期 | 8 | か月 | 田尻水道センター | 電子入札 | 公告時期
（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」
91 | 配水管布設詳細設計委託（今木・赤山工区） | 岸和田市西之内町地内ほか | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 測量業務 | １式 １式 | 第２四半期 | 13 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 委託概要
（４）「詳細設計業務 １式 測量業務 １式 土質調査業務 １式」⇒「詳細設計業務 １式 測量業務 １式」
94 | 配水管布設土質調査委託（今木・赤山工区） | 岸和田市西之内町地内ほか | 地質調査 | 土質調査業務 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
95 | 配水管布設測量委託（八尾水道センター管内） | 八尾水道センター管内 | 測量 | 測量業務 | １式 | 第２四半期 | 6 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜６月11日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
43 | 北部低区配水池更新基本設計委託 | 八尾市大竹七丁目３番地 | 建設コンサルタント | 基本設計業務 | １式 | 第２四半期 | 15 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 公告時期
（５）「第１四半期」⇒「第２四半期」
63 | 六尾配水場更新詳細設計委託 | 泉南市信達六尾458番地 | 建設コンサルタント | ポンプ設備（機械設計） ポンプ設備（電気設計） 場内配管（土木設計） 場内整備（土木設計） 建築整備（建築設計） 土質調査業務 | １式 １式 １式 １式 １式 １式 | 第１四半期 | 18 | か月 | 泉南水道センター | 電子入札 | 委託概要
（４）「ポンプ設備（機械設計）１式 ポンプ設備（電気設計）１式 場内配管（土木設計）１式 場内整備（土木設計）１式 建築整備（建築設計）１式」 ⇒「ポンプ設備（機械設計）１式 ポンプ設備（電気設計）１式 場内配管（土木設計）１式 場内整備（土木設計）１式 建築整備（建築設計）１式 土質調査業務 １式」
90 | 送水管布設替詳細設計委託 （４、５拡北部幹線・枚方市） | 枚方市村野高見台地内～ 枚方市山之上三丁目地内 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 | １式 | 第１四半期 | 19 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
91 | 配水管布設詳細設計委託（今木・赤山工区） | 岸和田市西之内町地内ほか | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 測量業務 土質調査業務 | １式 １式 １式 | 第２四半期 | 13 | か月 | 岸和田水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
92 | 田尻川改修工事に伴う配水管布設替詳細設計委託（令和７年度能勢町唐木橋） | 豊能郡能勢町上田尻地内 | 建設コンサルタント | 詳細設計委託 | １式 | 第１四半期 | 7 | か月 | 豊能地域水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
93 | 配水管布設替詳細設計委託（町道本通り線） | 泉北郡忠岡町忠岡南一丁目地内 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 測量業務 | １式 １式 | 第１四半期 | 6 | か月 | 忠岡水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜５月28日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
12 | 庭窪浄水場ほか 電話設備詳細設計委託 | 守口市大庭町二丁目30番18号ほか | 建設コンサルタント | 基本・詳細設計業務 | １式 | 第１四半期 | 17 | か月 | 庭窪浄水場 | 電子入札 | 削除
発注計画を見直したため。
44 | 南部第２号配水本管布設替詳細設計委託 （服部川一丁目地区ほか） | 八尾市服部川一丁目～ 八尾市教興寺五丁目 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 | １式 | 第１四半期 | 17 | か月 | 八尾水道センター | 電子入札 | 削除
発注計画を見直したため。
77 | 下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 （久保地区） | 泉南郡熊取町 久保一丁目地内ほか | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 熊取水道センター | 電子入札 | 削除 | ▲
発注計画を見直したため。
78 | 下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 （小垣内地区ほか） | 泉南郡熊取町 小垣内三丁目地内ほか | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 | １式 | 第２四半期 | 8 | か月 | 熊取水道センター | 電子入札 | 削除 | ▲
発注計画を見直したため。
89 | 村野浄水場 平面系排泥ポンプ設備改良詳細設計委託 | 枚方市村野高見台７番２号 | 建設コンサルタント | １ 設計協議 ２ 現地調査 ３ 詳細設計 | １式 １式 １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 村野浄水場 | 電子入札 | 新規追加
再公告を行うため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜５月14日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
30 | 配水管路図修正委託 （枚岡北分岐加圧後・東大阪市） | 東大阪市宝町地内～東大阪市南荘町地内ほか | 測量 | 配水管路図修正業務 | １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 履行場所
（２）「東部水道事業所管内」⇒「東大阪市宝町地内～東大阪市南荘町地内ほか」
31 | 送水管路図修正委託 （［４拡北部幹線・枚方市］ほか） | 東部水道事業所管内 | 測量 | 送水管路図修正業務 | １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 削除
発注計画を見直したため。
87 | 送水管路図修正委託 （４拡、５拡北部幹線・枚方市）その１ | 枚方市村野東町地内～枚方市山之上西町地内 | 測量 | 送水管路図修正業務 | １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
88 | 送水管路図修正委託 （４拡、５拡北部幹線・枚方市）その２ | 枚方市宮之下町地内～枚方市桜町地内 | 測量 | 送水管路図修正業務 | １式 | 第１四半期 | 8 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜４月23日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
83 | 広域化に伴う配水区変更設計委託 | 南河内郡河南町大字中地内ほか | 建設コンサルタント | 基本検討業務 | １式 | 第２四半期 | 7 | か月 | 南河内地域水道センター | 電子入札 | 削除
発注予定金額が公表対象外となったため。
令和７年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 ＜４月９日臨時公表＞
番号 | (1) 名 称 | (2) 履 行 場 所 | (3)委託種別 | (4) 委 託 概 要 |  | (5)公告時期 | (6)期間 |  | (7)発注所属 | (8)入札方法 | (9)変更事項 | (10）備考
84 | 送水管布設替基本設計委託 （４、５拡南部幹線・八尾市ほか） | 東大阪市若草町地内～ 藤井寺市川北一丁目地内 | 建設コンサルタント | 基本設計業務 | １式 | 第１四半期 | 25 | か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
85 | 水管橋耐震補強詳細設計委託 （公園橋水管橋・泉大津市ほか） | 泉大津市板原町三丁地内～ 泉大津市板原町五丁目地内ほか | 建設コンサルタント | 耐震補強詳細設計業務 | １式 | 第１四半期 | 16 | か月 | 南部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。
86 | 川尻減圧接合井有効利用詳細設計委託 | 豊能地域水道センター管内 | 建設コンサルタント | 詳細設計業務 測量業務 布設替詳細設計（開削工法）φ200 水管橋（添架形式）φ200光風台大橋 水管橋（添架形式）φ125吉川橋 減圧弁、電動弁設置（場内配管、弁室） 電気計装（流量計、現場盤、TM装置） | １式 １式 L≒2,295m L≒90m L≒15m １式 １式 | 第１四半期 | 9 | か月 | 豊能地域水道センター | 電子入札 | 新規追加
発注計画が整ったため。