労務計画書　　　　　　　　　　　　　　　　　【作成記入例】

様式　１０２－２

| 工種 | 職種 | 令和8年 | 令和９年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 令和10年 |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  |
| 準備工 | 作業員 |  |  | 22 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 調査工 | 作業員 |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 40 |
| 発進立坑築造工 | 作業員 |  |  | 30 | 8 | 60 | 80 | 183 | 169 | 122 | 139 |  |  | 211 | 342 | 362 | 1,706 |
| 泥水式推進工 | 作業員 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 1,120 |
| 薬液注入工 | 作業員 |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 42 | 30 |  |  |  |  |  | 197 |
| 付帯工 | 作業員 |  |  |  |  |  | 25 | 340 | 8 | 37 | 108 | 144 |  |  |  |  | 662 |
| 合計 |  |  |  | 57 | 43 | 60 | 105 | 523 | 302 | 321 | 527 | 394 | 250 | 476 | 342 | 362 | 3,762 |
| 建退共対象外予定者 |  |  |  | 22 | 17 | 24 | 42 | 209 | 120 | 128 | 210 | 157 | 127 | 163 | 81 | 69 | 1.369 |
| 対象者累計 |  |  |  | 35 | 61 | 97 | 160 | 474 | 656 | 849 | 1,166 | 1,403 | 1,526 | 1,839 | 2,100 | 2,393 | 2.393 |
| 証紙購入計画 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 証紙残数 |  |  |  | 1,465 | 1,439 | 1,403 | 1,340 | 1,026 | 844 | 651 | 334 | 1,097 | 974 | 661 | 400 | 197 |  |

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 受注者名 |  |