## 001委託一覧
[17 empty] | 令和5年5月1日 改定 | 平成28年 月 日 改訂
委託関係提出書類一覧
◎ 決裁者 ○決裁関与者 △同時提出による書類
チェック | 新様式No | 新 様式№ | 様式名 | 作成者 | 提出者 | 請負者印 |  |  |  | あて名 | 提出部数 | 決裁区分 |  |  |  |  | 提出期日等 | 備 考
| 2 | 1 | 業務工程表 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | 1部 | △ | △ | △ | △ | △ | 契約後１４日以内 | 契約書第３条
| 3 | 2 | 管理技術者通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | 1部 | △ | △ | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 契約書第10条 共3-1-7(管理技術者）
| 4 | 3 | 管理技術者経歴書 | 本人 | 代表者 |  |  |  | ● | 発注者 | 1部 | △ | △ | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 資格証写し、実務経歴書添付
| 5 | 4 | 管理技術者変更通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 変更のとき
| 6 | 5 | 照査技術者通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | △ | △ | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 契約書第11条 共3-1-8(照査技術者及び照査の実施）
| 7 | 6 | 照査技術者経歴書 | 本人 | 代表者 |  |  | ● |  | 発注者 | １部 | △ | △ | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 資格証写し、実務経歴書添付
| 8 | 7 | 照査技術者変更通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 変更のとき
| 9 | 8-1 | 委任(下請負）承諾申請書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下請契約をしようとするとき | 契約書第7条
| 10 | 8-2 | 委任(下請負)承諾書 | 監督員 | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 承諾するとき | 契約書第7条 公印省略
| 11 | 8-3 | 委任(下請負)通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 下請の通知を求められたとき | 契約書第7条 監督補助業務に適用 大阪府は廃止
| 12 | 8-4 | 個人情報取扱作業責任者届 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 契約後遅滞なく | 契約書第8-2条、個人情報取得特記事項第3 共3-1-32(個人情報の取扱い）
|  | 9 | 着手届 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | 1部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 提出不要
| 13 | 10 | 担当技術者届出 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 |  |  | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 共3-1-9(担当技術者）8名まで
| 14 | 11 | 担当技術者経歴書 | 本人 | 代表者 |  |  | 担当 |  | 発注者 | １部 |  |  | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 共3-1-9(担当技術者）8名まで
| 15 | 12 | 担当技術者変更届出 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 |  |  | ◎ | ○ | ○ | 変更のとき | 共3-1-9(担当技術者）8名まで
| 16 | 13 | 現場技術員通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 |  |  | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 監督補助業務委託に適用
| 17 | 14 | 現場技術員経歴書 | 本人 | 代表者 |  |  | 現場 |  | 発注者 | １部 |  |  | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 監督補助業務委託に適用
| 18 | 15 | 現場技術員変更通知書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 |  |  | ◎ | ○ | ○ | 変更のとき | 監督補助業務委託に適用
| 20 | 16 | 履行期間延長願 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 延期を必要とする日 | 契約書第22条
| 21 | 17 | 完了届 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 業務委託完了の日 必要に応じ目録を添付すること
| 22 | 18 | 指定部分完了報告書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指定部分完了の日
| 23 | 19 | 請求書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | [5 empty] | 請求しようとする日 | コピー１部を添付すること
| 25 | 20 | 引渡書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引渡し時 | コピー１部を添付すること
| 26 | 21 | 支給品受領書 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 物品出納員 | １部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支給品引渡の日から７日以内 | 契約書第16条
| 27 | 22 | 支給品戻入書 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 物品出納員 | 1部 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完了時（使用済又は履行末日） | 使用済み又は工期末日
| 28 | 23 | 業務計画書 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  | ◎ | ○ | ○ | 契約後１４日以内 変更発生時は、随時提出 | 共3-1-12(業務計画書） 変更が生じた場合必要に応じ追加変更する。
| 29 | 24 | 業務実施工程表 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  | ◎ | ○ | ○ | 必要に応じその都度
| 30 | 25 | 業務月報 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  |  | ◎ | ○ | 上半期分は２０日まで 下半期分は翌月５日まで ただし、業務がない上・下半期は省略可
| 32 | 26 | 協議書（打合せ記録簿） | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | ２部 |  |  | ◎ | ○ | ○ | その都度
| 33 | 27 | 立会願 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  |  | ◎ | ○ | その都度
| 34 | 28 | 借用書 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  |  | ◎ | ○ | その都度 | 契約書第16条
| 35 | 29 | 労災保険成立証明書 | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 発注者 | １部 | △ | △ | △ | △ | △ | 契約後遅滞なく | 着手届と同時に提出できない場合は別途決裁
| 36 | 30 | 委託写真帳 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  |  | ◎ | ○
| 37 | 31 | 休日作業届出表・週間工程表 | 管理技術者 | 管理技術者 |  |  |  | ● | 監督職員 | １部 |  |  |  | ◎ | ○ | 前週の金曜日まで
|  | 別添 | 誓約書（元請用） | 受注者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 企業長 | 1部
|  |  | 誓約書（下請用） | 下請負者 | 代表者 | ● | ● |  |  | 企業長 | 1部
|  | 注） | △印の書類は通常、着手届と同時に提出されるため、着手届と一括して決裁を取ることが合理的で事務の簡素化になると判断した。
△印の書類の決裁を着手届とは別に決裁を取ると、各書類に押印が必要となり事務の簡素化とならない。
△印の書類で遅れて提出があった場合、所属長まで決裁を取る。
測量・設計業務共通仕様書第3編(設計業務等共通仕様書）第1章(総則）1-4(業務の着手）を共3-1-4(業務の着手）という。