## 001委託役務一覧
令和６年５月1日 改定
委託役務関係提出書類一覧
様式 № | 様 式 名 | 作成者 | あて名 | 提出 部数 | 提 出 期 日 等
1 | 着手届 | 受注者 | 発注者 | 1 | 提出不要
2 | 業務責任者通知書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約後速やかに
3 | 業務責任者経歴書 | 本人 | 発注者 | 1 | 契約後速やかに
4 | 業務責任者変更通知書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 変更のとき
5-1 | 委任（下請負）承諾申請書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 下請契約をしようとするとき
5-2 | 委任（下請負）承諾書 | 発注者 | 受注者 | １ | 承諾するとき
5-3 | 個人情報取扱作業責任者届 | 受注者 | 発注者 | １ | 契約後速やかに
6 | 業務工程表 | 受注者 | 発注者 | １ | 契約後速やかに
7 | 請求書 | 受注者 | 発注者 | １ | 請求をしようとするとき
8 | 完了届 | 受注者 | 発注者 | １ | 業務完了の日
9 | 業務計画書 | 業務責任者 | 施設管理担当者 | １ | 契約後遅滞なく
10 | 作業員届書 | 業務責任者 | 施設管理担当者 | １ | 契約後遅滞なく
11 | 事故発生報告書 | 受注者 | 発注者 | １ | 事故発生後直ちに
12 | 業務月報 | 業務責任者 | 施設管理担当者 | 1 | 上半期分２０日まで 下半期分翌月５日まで （作業月のみ提出でも可）
13 | 協議書（打合せ記録簿） | 業務責任者 施設管理担当者 相互間 | 業務責任者 施設管理担当者 相互間 | ２ | その都度
14 | 段階確認書 | 業務責任者 | 施設管理担当者 | １ | 事前に
15 | 業務写真帳 | 業務責任者 | 施設管理担当者 | １ | 施設管理担当者の指示するとき
16 | 休日作業届書・週間工程表 | 業務責任者 | 施設管理担当者 | １ | 毎週、前週の金曜日まで
17 | 支給品受領書 | 業務責任者 | 出納員 | １ | 支給品引渡の日から７日以内
18 | 支給品戻入書 | 業務責任者 | 出納員 | １ | 完了のとき （使用済又は履行期日）
別添 | 誓約書（暴排・元請用） | 受注者 | 企業長 | １
| 誓約書（暴排・下請用） | 下請負者 | 企業長 | １ | 下請契約をしたとき
21 | 労災保険成立証明書 | 受注者 | 発注者 | １
22 | 借用書 | 業務責任者 | 施設 管理担当者 | １ | その都度
23 | 作業用電力（用水）使用願い | 業務責任者 | 施設 管理担当者 | １ | 使用するとき