## Sheet1
様式 １０２－２
[7 empty] | 労 務 計 画 書 | [7 empty] | 【作成記入例】
工種 | 職種 | 令和8年 | 令和９年 | [11 empty] | 令和10年 |  | 合計
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
準備工 | 作業員 | 令和９年 2月: 22; 令和９年 3月: 15 | 37
調査工 | 作業員 | 令和９年 2月: 5; 令和９年 3月: 20; 令和９年 12月: 15 | 40
発進立坑築造工 | 作業員 |  |  | 30 | 8 | 60 | 80 | 183 | 169 | 122 | 139 |  |  | 211 | 342 | 362 | 1706
泥水式推進工 | 作業員 | 令和９年 8月: 120; 令和９年 9月: 250; 令和９年 10月: 250; 令和９年 11月: 250; 令和９年 12月: 250 | 1120
薬液注入工 | 作業員 | 令和９年 7月: 125; 令和９年 8月: 42; 令和９年 9月: 30 | 197
付帯工 | 作業員 | 令和９年 5月: 25; 令和９年 6月: 340; 令和９年 7月: 8; 令和９年 8月: 37; 令和９年 9月: 108; 令和９年 10月: 144 | 662
合計 |  | 0 | 0 | 57 | 43 | 60 | 105 | 523 | 302 | 321 | 527 | 394 | 250 | 476 | 342 | 362 | 3762
建退共対象外予定者 |  |  |  | 22 | 17 | 24 | 42 | 209 | 120 | 128 | 210 | 157 | 127 | 163 | 81 | 69 | 1369
対象者累計 |  |  | 0 | 35 | 61 | 97 | 160 | 474 | 656 | 849 | 1166 | 1403 | 1526 | 1839 | 2100 | 2393 | 2393
証紙購入計画 |  | 令和９年 2月: 1500; 令和９年 10月: 1000
証紙残数 |  |  |  | 1465 | 1439 | 1403 | 1340 | 1026 | 844 | 651 | 334 | 1097 | 974 | 661 | 400 | 197
工 事 名
工 期
受注者名