## 様式1
（様式１）
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監 督 職 員 |  |  | 様
受注者
現場代理人
週休２日工事届出書
週休２日工事の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工事期間 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
4 | 届出内容 | a. | 実施する。
|  | b. | 実施しない。
|  | c. | 実施から実施しないに変更する。
5 | 実施しない理由
（4がｂ、ｃの場合のみ）
※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。

## 様式２
(様式２)
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監 督 職 員 |  |  |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 | 月 | 日
令和 |  | 年 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
小計
累計
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

## 様式３
（様式３）
[10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
監 督 職 員 |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所報告書
工事名称 | :
工事期間 | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 | 日
現場着手日 | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事完了日 | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所日数
合計
0
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | :
[5 empty] | ４週８休以上 |  |  | :

## 様式２計画（記入例）
(様式２)
記入例
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 職 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
令和 | 7 | 年 | △ | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
2 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
3 | 火 | [9 empty] | 現場着手日
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土 |  |  |  | 〇
8 | 日 |  |  |  | 〇
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土 |  |  |  | 〇
15 | 日 |  |  |  | 〇
16 | 月
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土 |  |  |  | 〇
22 | 日 |  |  |  | 〇
23 | 月 |  |  |  | 〇
24 | 火
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土 |  |  |  | 〇
29 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
30 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
31 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
小計 | 31 | 5 |  |  | 8 |  |  | 0
累計 | 31 | 5 |  |  | 8 |  |  | 0
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

## 様式２実施（記入例）
(様式２)
記入例
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
令和 | 7 | 年 | △ | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
2 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | －
3 | 火 | [9 empty] | 現場着手日
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
8 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（12/16に振替)
15 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
16 | 月 | [6 empty] | 〇
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（12/24に振替)
22 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
23 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
24 | 火 | [6 empty] | 〇
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
29 | 日 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
30 | 月 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
31 | 火 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
小計 | 31 | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 現場閉所率：30.8%
累計 | 31 | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 現場閉所率：30.8%
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
Note on L51: 当月の現場閉所率を記入
Note on L52: 現場閉所（計画・実績）書の提出日現在の対象期間累計の現場閉所率を記入

## 様式３（記入例）
（様式３）
記入例
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 |  |  |  | 様
受注者
現場代理人
現場閉所報告書
工事名称 |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  | : | 令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
現場着手日 |  | : | 令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 3 | 日
工事完成日 |  | : | 令和 | 8 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
年 月 |  | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
令和７年12月 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  |  | 26 |  | 26 |  | 8
令和８年1月 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 9
令和８年2月 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 8
令和８年3月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 9
令和８年4月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 8
令和８年5月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 13
令和８年6月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 10
令和８年7月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 8
令和８年8月 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 8
令和８年9月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 8
令和８年10月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 7
令和８年11月 |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 3
合計 |  | 365 |  |  |  | 26 |  |  |  | 339 |  |  |  | 99
668
[6 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 29.2%
[6 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （８/28日）